第一届校园饮食文化月活动实施方案

春风拂面，食韵飘香。为深入贯彻落实学校立德树人根本任务，坚守“三服务、三育人”宗旨，以食为媒、以文化人，拟举办第一届校园饮食文化月活动。活动立足春日时节与校园生活场景，通过整合美食资源、搭建文化交流平台，既丰富师生饮食体验、传递校园温情，又增加师生的参与感、获得感，切实推动校园精神文明建设与餐饮服务提质增效。本次活动以“食韵校园，为你而来；春日“食”光，遇见美好”为主题，在烟火气息中品味青春，在美好春光里遇见成长。为顺利举办第一届校园饮食文化月活动特制定本方案。

一、活动主题

食韵校园，为你而来；春日“食”光，遇见美好

二、活动时间地点

活动时间：2026年4月20日—2026年5月19日

活动地点：学校食堂

三、组织机构

主办单位：饮食服务管理处

协办单位：餐饮服务企业、支付宝

活动对象：全体在校师生

四、活动概况

| 周 次 | 活动周期 | 主题 | 主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一周 | 4月20日-26日 | 开味惊喜 | 各楼层特色主题活动精彩纷呈 |
| 第二周 | 4月27日-30日 | 美味评选 | 通过网络投票和评委品鉴评选出食堂味道奖项 |
| 第三周 | 5月6日-12日 | 心味联结 | 设置投壶、沙包掷准等互动项目赢取奖品 |
| 第四周 | 5月13日-19日 | 匠味传承 | 举办厨艺培训班跟着大厨学做家常菜 |

五、活动具体内容

第一周：开味惊喜

本周为校园饮食文化月启动周，各楼层福利先行，主题特色活动精彩纷呈、百花齐放，营造热烈氛围。

1.食堂一楼专属宠粉福利活动

晚餐宠粉抽奖活动：晚餐时段开展幸运抽奖，送出实用小礼品与就餐福利，提升就餐趣味性。

早餐红包抢福利活动：早餐时段上线红包限时抢活动，让学生享受营养早餐的同时收获红包福利。

2.食堂二楼就餐抽奖来啦！

饮食文化月期间，食堂二楼推出小票抽奖活动：师生凭当周10次消费小票即可参与抽奖，活动奖品：一等奖皮箱，二等奖大玩偶，三等奖跳绳、雨伞，幸运奖小玩偶、水杯、抽纸等实用好物。现场抽奖、当场兑奖。

3.食堂三楼幸运刮刮乐打卡抽奖活动

食堂三楼开展幸运刮刮乐打卡抽奖活动，设置体重秤、水杯、代金券等实用奖品，兼顾实用性与纪念性，现场发放。

4.支付宝优惠活动上线

联合支付宝平台开启消费优惠活动，支付宝推出周一至周四送笔活动，周五随机立减福利（餐补除外），覆盖食堂各档口，让全体师生在春日里享受实实在在的优惠。

第二周：美味评选

通过学校微信公众号让师生评选出食堂所有窗口前6名，再由评委对前6名窗口菜品进行品鉴打分，最终评出前3名。饮食服务管理处对前3名菜品窗口进行物质奖励，并制作“食堂味道”奖牌悬挂于窗口，为师生进行菜品推荐。

第三周：心味联结

食堂广场设置投壶、沙包掷准等互动娱乐项目，凡是在食堂消费满10元师生即可参与活动。此类娱乐项目需要手眼协调、专注力和对力度的精准控制，是很好的感觉统合训练。通过活动促进社交，拉近距离，同时赢取奖品，让师生在真实的身体活动中体验面对面交流的温暖感。

第四周：匠味传承

通过自愿报名教工15人、学生15人开展第一期厨艺培训班。食堂大厨现场教学做菜，主要培训刀工技巧、火候掌握、调味方法、烹饪技巧等。通过厨艺培训班手把手教学、沉浸式体验，让师生感受烹饪乐趣、传承饮食文化、提高烹饪技能、提升生活品味。

六、宣传推广

为确保第一届校园饮食文化月深入人心，营造浓厚的师生参与氛围，需多维度、全方位的宣传推广。

1.线上发布：通过学校官方公众号、二级学院学生群、饮食服务管理处官网等平台，定期发布活动预告、主题详情介绍。

2.线下展示：在食堂广场、入口等显著位置悬挂文化节主题横幅，在食堂大厅和广场设置主题宣传展板，在就餐高峰期发放宣传单等方式，图文并茂地介绍活动内容，营造热烈的活动氛围。

七、其他

1.合理安排时间

活动月期间涉及学校春季运动会和五一假期，方案中各项活动时间安排和具体内容根据实际情况随时调整，以具体实施时间和内容为准。

2.做好安全保障

安全是活动的生命线，必须考虑周全、安排到位、严格管理，分工明确、责任到人。合理规划人员进出通道，通过标识指引、人员引导等方式，科学分流就餐及参与活动的师生，避免出现拥挤、拥堵现象，确保活动秩序与师生安全。

3.做好活动总结

活动结束后，饮食服务管理处做好活动宣传的同时收集各楼层活动开展情况、食堂就餐数据以及师生反馈情况等，进行分析总结，为进一步优化后续食堂服务和更好地开展校园文化活动积累经验。